## Slide 1: Предпосылки создания системы мониторинга программы, технологии, инструменты, проблемы и решения 29-30 сентября 2011 г.
Владимир Балакирев,
Компания «Процесс Консалтинг», г. Москва

## Slide 2
Балакирев Владимир
Почта: vladimir@processconsulting.ru
Сайт: www.processconsulting.ru

## Slide 3: Мониторинг программы
Систематический сбор информации о значениях заранее выбранных индикаторов для обеспечения руководителей и других заинтересованных сторон сведениями о том, насколько успешно выполняется программа развития, в какой степени достигаются поставленные цели и как используются ресурсы, выделенные на данную программу.

## Slide 4: Что такое индикатор? (применительно к программе)
Количественный или качественный показатель, который служит простым и надежным средством измерения достижений, отражает изменения, вызванные программой или помогает оценить деятельность структуры, осуществляющей программу.
Glossary of evaluation and results based management terms http://www.oecd.org/dataoecd/secure/15/58/31736145.pdf
Это особое средство передачи информации о проекте, программе
Отражает текущее состояние конкретной характеристики программы, качественной или количественной
Всегда выражается в численной форме
Передаёт ограниченную (редуцированную) информацию о состоянии программе/проекте или деятельности
Доступная наблюдению и измерению характеристика программы, позволяющая судить о других характеристиках этой программы, недоступных непосредственному наблюдению и измерению.

## Slide 5: Типы индикаторов
В зависимости от того, какие характеристики программы измеряются: количественные или качественные
В зависимости от того, что они измеряют: ресурсы, процесс, непосредственный результат, общий результат, влияние
В зависимости от степени контроля исполнителей программы над состоянием характеристики, прямые и косвенные (прокси-индикаторы)

## Slide 6
Создаётся на стадии разработки программы
Требует глубокого понимания сущности программы
Обязательное участие экспертов в данной предметной области
Выделение ресурсов, поддерживающих работу системы
Учитывать необходимость передачи системы исполнителям (обучение)
Принципы разработки системы мониторинга

## Slide 7
Построение системы мониторинга
ПРОБЛЕМА
РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ
ПРОЦЕСС
Люди
Оборудование
Среда
Технологии
Материалы

## Slide 8: Последовательность разработки системы мониторинга программы
Разработать индикаторы и дать им определения
Определить источники информации
Выбрать методы сбора данных
Определить периодичность и график сбора данных
Распределить ответственность за сбор данных
Сформировать каналы передачи данных лицам, принимающим решения
Определить порядок обработки данных и разработать соответствующие инструменты
Определить схему распространения и использования информации
Обучить людей, которые будут заняты в проведении мониторинга
Предусмотреть в бюджете расходы на мониторинг

## Slide 9: Построение системы мониторинга для программы предупреждения распространения ВИЧ-инфекции: ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ
*См. документ

## Slide 10: Построение системы мониторинга для программы предупреждения распространения ВИЧ-инфекции: ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ
*См. документ
Услуги, оказываемые Школой Пациентов:
Групповые занятия
Группа взаимопомощи
Первичный приём и направление к штатным специалистам ШП
Перенаправления для оказания медицинской помощи, включая тестирование
Перенаправления в социальные службы
Консультации штатных специалистов ШП
Оказание медицинских услуг (доверенные специалисты)
Получение социальных услуг (доверенные специалисты)

## Slide 11: Построение системы мониторинга для программы предупреждения распространения ВИЧ-инфекции: ЛОГИКА ПРОГРАММЫ
Миссия: Сформировать у представителей уязвимых к ВИЧ групп и ЛЖВ поведение, ориентированное на здоровье, и ответственное отношение к здоровью окружающих.
Цель: ЛЖВ и представители уязвимых к ВИЧ-инфекции групп населения пользуются услугами школ пациентов, работающих на базе региональных отделений РКК.
Задача: Создание региональных центров для оказания комплексных медико-социальных услуг для ЛЖВ и групп риска, основанных на взаимодействии НКО, парамедицинских специалистов и специалистов государственной системы медицинской и социальной помощи населению.
Действия:
• РКК и партнеры разрабатывает методологию работы на уровне отдельного региона.
• Методология работы школы пациентов передаётся в регионы.
• Региональные отделения Красного Креста проводят все организационные мероприятия
• Школы пациентов обеспечивают постоянный приток новых клиентов из числа ЛЖВ и представителей уязвимых к ВИЧ групп населения.
• Отрабатывается методология взаимодействия НКО с государственной системой здраво-охранения и социальной работы.

## Slide 12: Построение системы мониторинга для программы предупреждения распространения ВИЧ-инфекции: «перечень мероприятий»
Задача 1. Организация, методическое сопровождение, мониторинг и оценка работы по формированию ответственного отношения к лечению у ВИЧ-инфицированных.
Результат | Мероприятие | Целевой показатель
1.1. Создание организационной базы для работы школы пациентов | 1.1.3. Организация информационно-консультативной работы школ пациентов на базе отделений РКК, включая оборудование, подбор персонала и т.п. | Открыть не менее 20 школ

## Slide 13: Построение системы мониторинга для программы предупреждения распространения ВИЧ-инфекции: «перечень мероприятий»
Задача 2. Организация и проведение мероприятий, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции среди наиболее уязвимых групп населения.
Результат | Мероприятие | Целевой показатель
2.2. Расширения доступа граждан, уязвимых к ВИЧ-инфекции к медико-социальным услугам, тестированию на ВИЧ и создание условий для сохранения здоровья | 2.2.2. Осуществление мероприятий медико-социального сопровождения граждан, уязвимых к ВИЧ-инфекции, для получения ими услуг комплексной реабилитационной помощи и доступа к тестированию на ВИЧ-инфекцию в профильных учреждениях здравоохранения | Осуществить 5000 мероприятий.

## Slide 14: Построение системы мониторинга для программы предупреждения распространения ВИЧ-инфекции: «перечень мероприятий»
Задача 3. Развитие услуг по уходу, лечению и социальной поддержке лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией (формирование ответственного отношения к лечению у ВИЧ-инфицированных).
Результат | Мероприятие | Целевой показатель
3.1. Формирование и развитие у ЛЖВ навыков управления болезнью | 3.1.1. Организация и проведение групповых занятий, направленных на повышение приверженности к антиретровирусной терапии, диспансеризации и лечению по программе, согласованной с Федеральным центром СПИД на базе отделений РКК. | Провести не менее 400 занятий

## Slide 15: Построение системы мониторинга для программы : НАЗВАНИЕ ИНДИКАТОРОВ
Результаты | Мероприятия | Индикаторы | Целевой показатель
1.1. Создание организационной базы для работы школы пациентов | 1.1.3. Организация информационно-консультативной работы школ пациентов на базе отделений РКК, включая оборудование, подбор персонала и т.п. | 1.1.3.а. Степень готовности МТБ Школы. | Открыть не менее 20 школ
 |  | 1.1.3.б. Степень укомплектованности персоналом | 
 |  | 1.1.3.в. Доля сотрудников ШП, прошедших обучение | 

## Slide 16: Построение системы мониторинга: НАЗВАНИЕ ИНДИКАТОРОВ
Результаты | Мероприятия | Индикаторы | Целевой показатель
2.2. Расширения доступа граждан, уязвимых к ВИЧ-инфекции к медико-социальным услугам, тестированию на ВИЧ и создание условий для сохранения здоровья | 2.2.2. Осуществление мероприятий медико-социального сопровождения граждан, уязвимых к ВИЧ-инфекции, для получения ими услуг комплексной реабилитационной помощи и доступа к тестированию на ВИЧ-инфекцию в профильных учреждениях здравоохранения | 2.2.2.а. Число мероприятий по выдаче направлений в учреждения здравоохранения гражданам, уязвимым к ВИЧ-инфекции | Осуществить 5000 мероприятий.
 |  | 2.2.2.б. Число мероприятий по сопровождению… | 
 |  | 2.2.2.в. Результативность направления без… | 

## Slide 17: Построение системы мониторинга : НАЗВАНИЕ ИНДИКАТОРОВ
Результаты | Мероприятия | Индикаторы | Целевой показатель
3.1. Формирование и развитие у ЛЖВ навыков управления болезнью | 3.1.1. Организация и проведение групповых занятий, направленных на повышение приверженности к антиретровирусной терапии, диспансеризации и лечению по программе, согласованной с Федеральным центром СПИД на базе отделений РКК. | 3.1.1.а. Число проведённых групповых занятий для ЛЖВ | Провести не менее 400 занятий
 |  | 3.1.1.б. Число клиентов ШП, прошедших полный цикл групповых занятий. | 

## Slide 18: Построение системы мониторинга: ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ИНДИКАТОРОВ

## Slide 19: Построение системы мониторинга: ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ИНДИКАТОРОВ
Мероприятие | 
Название индикатора | 
Определение индикатора | 
Целевое значение индикатора | 
Плановый срок достижения целевого значения индикатора | 
Период использования индикатора | 
Частота измерения | 
Источник информации | 
Метод сбора данных | 
Ответственный(е) за сбор данных | 
Примечания | 

## Slide 20
Мероприятие | 1.1.3. Организация информационно-консультативной работы «школ пациентов» на базе отделений РКК, включая оборудование помещений, подбор штата сотрудников и т.д.
Название индикатора | 1.1.3.а. Степень готовности материально-технической базы ШП.
Определение индикатора | Доля компонентов материально-технического обеспечения, имеющихся в распоряжении ШП, от общего числа компонентов, входящих в список рекомендованных для оснащения ШП.
Целевое значение индикатора (ЦЗИ) | 100%
План. срок достижения (ЦЗИ) | 30 июня 2010 года
Период использования индикатора | На протяжении всего срока действия Программы
Частота измерения | 1 раз в месяц
Источник информации | Руководитель ШП
Метод сбора данных | Сопоставление имеющегося материально-технического обеспечения с рекомендованным и регистрация результатов сопоставления в соответствующей форме.
Ответственный(е) за сбор данных | Руководитель ШП
Примечания | Перечень рекомендованного материально-технического обеспечения (прилагается) включает 30 позиций. Доля компонентов материально-технического обеспечения, имеющихся в распоряжении ШП, считается по отношению к общему числу. В список имеющихся помещений можно включать помещения местных партнерских организаций, которые используются для работы ШП.

## Slide 21
Мероприятие | 2.2.2. Осуществление мероприятий медико-социального сопровождения граждан, уязвимых к ВИЧ-инфекции, для получения ими медицинских услуг, комплексной реабилитационной помощи и доступа к тестированию на ВИЧ-инфекцию в профильных учреждениях здравоохранения.
Название индикатора | 2.2.2.а. Число мероприятий по выдаче направлений в учреждения здравоохранения гражданам, уязвимым к ВИЧ-инфекции.
Определение индикатора | Мероприятие по выдаче направления в учреждение здравоохранения – это выдача специалистом ШП одного направления на лабораторное тестирование или к специалисту учреждения здравоохранения. Число мероприятий по выдаче направлений в учреждения здравоохранения гражданам, уязвимым к ВИЧ-инфекции - общее число таких мероприятий, осуществлённых в отношении клиентов ШП, зарегистрированных со статусом не-ЛЖВ.
Целевое значение индикатора (ЦЗИ) | 5000 мероприятий (в сумме с индикатором 2.2.2.б)
План. срок достижения (ЦЗИ) | 30 сентября 2010 года
Период использования | С момента открытия ШП до окончания программы
Частота измерения | Раз в месяц
Источник информации | Журнал регистрации услуг*.
Метод сбора данных | Подсчет числа зарегистрированных направлений в учреждения здравоохранения*.
Ответственный(е) за сбор данных | Координатор школы пациентов
Примечания | *В Журнале регистрации услуг факт осуществления мероприятия по выдаче направления регистрируется путем внесения информации о выданном направлении (вида направления и его номера).

## Slide 22
Мероприятие | 3.1.1. Организация и проведение групповых занятий, направленных на повышение приверженности к антиретровирусной терапии (АРВТ), диспансеризации и лечению, по программе, согласованной с Федеральным центром СПИД, на базе центров СПИД/ ЛПУ/ отделений РКК.
Название индикатора | 3.1.1.а. Число проведённых групповых занятий для ЛЖВ.
Определение индикатора | Занятие считается проведённым, если в нем приняли участие не менее 5 человек.
Целевое значение индикатора (ЦЗИ) | 400 занятий
План. срок достижения (ЦЗИ) | 30 сентября 2010 года
Период использования | С момента открытия ШП до окончания программы
Частота измерения | Раз в месяц
Источник информации | Журнал регистрации услуг
Метод сбора данных | Подсчет общего числа проведенных групповых занятий.
Ответственный(е) за сбор данных | Координатор школы пациентов
Примечания | 

## Slide 23
Мероприятие | 3.1.1. Организация и проведение групповых занятий, направленных на повышение приверженности к антиретровирусной терапии (АРВТ), диспансеризации и лечению, по программе, согласованной с Федеральным центром СПИД, на базе центров СПИД/ ЛПУ/ отделений РКК.
Название индикатора | 3.1.1.б. Число клиентов ШП, прошедших полный курс групповых занятий.
Определение индикатора | Клиент ШП считается прошедшим полный курс групповых занятий, если он посетил все 4 занятия. Клиент может посетить их в любой последовательности. Число клиентов ШП, прошедших полный курс групповых занятий, – число клиентов, которые завершили курс из четырех занятий.
Целевое значение индикатора (ЦЗИ) | 500 человек
План. срок достижения (ЦЗИ) | 30 сентября 2010 года
Период использования | С момента открытия ШП до окончания программы
Частота измерения | Раз в месяц
Источник информации | Ведомости групповых занятий, сданные ведущими групповых занятий ассистенту ШП.
Метод сбора данных | Подсчёт числа участников групповых занятий, которые посетили все 4 занятия курса.
Ответственный(е) за сбор данных | Координатор школы пациентов
Примечания | 

## Slide 24: Построение системы мониторинга: РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Отслеживать каждого пациента ? Фиксировать все услуги
База данных клиентов ? База данных оказанных услуг
Первичный приём
Группа взаимоподдержки
Групп. занятия
Консультации специалистов ШП
Социальные услуги
Медицинские услуги
Паллиативный уход
50
РКК, Москва
Региональная ШП

## Slide 25: Построение системы мониторинга: ИНСТРУМЕНТЫ
Документы первичной регистрации услуг ШП:
Бланк – информация об оказании услуги и направлении клиентов ШП
Журнал посещения групповых занятий
Данные переносятся в (по мере совершения действий) в
Документы фиксации первичной информации:
Журнал регистрации клиентов и услуг ШП.
Данные переносятся (ежемесячно) в
в Документы, аккумулирующие значения всех индикаторов на уровне отдельной ШП:
Мониторинговый отчёт ШП
Комментарии к мониторинговому отчёту
Данные передаются в Руководство РКК, которое создает:
Сводный отчёт о работе ШП
Сводные комментарии
Передаётся 1 раз в квартал в Роспотребнадзор и Министерство
Финальный отчёт по результатам мониторинга как часть отчёта по оценке
* Руководство по проведению мониторинга

## Slide 26: Построение системы мониторинга: ИНСТРУМЕНТЫ

## Slide 27: Построение системы мониторинга: ИНСТРУМЕНТЫ

## Slide 28: Построение системы мониторинга: ИНСТРУМЕНТЫ

## Slide 29: Построение системы мониторинга: ИНСТРУМЕНТЫ

## Slide 30: Построение системы мониторинга: ИНСТРУМЕНТЫ

## Slide 31: Итоговые данные системы мониторинга
Мероприятие | Целевой показатель | Итоговое значение индикатора
1.1. Создание организационной базы для работы школы пациентов | Открыть не менее 20 школ пациентов | Школы открыты в 50 регионах, оснащены оборудованием, набран и обучен персонал.
2.2.2. Осуществление мероприятий медико-социального сопровождения граждан, уязвимых к ВИЧ-инфекции, для получения ими услуг комплексной реабилитационной помощи и доступа к тестированию на ВИЧ-инфекцию в профильных учреждениях здравоохранения | Осуществить 5000 мероприятий | Проведено 6950 мероприятий.
3.1.1. Организация и проведение групповых занятий, направленных на повышение приверженности к антиретровирусной терапии, диспансеризации и лечению по программе, согласованной с Федеральным центром СПИД на базе отделений РКК. | Провести не менее 400 занятий | Проведено 1057 занятий, 260 полных циклов.